## 驗收檢核表
OCR 文件辨識模組 — 驗收檢核表
編號 | 類別 | 驗收項目 | 驗收標準(含建議門檻) | 測試方法 | 優先級 | 會議依據 | 驗收結果 | 缺失說明 | 複測結果 | 備註
A. 通用 OCR 引擎能力
A-01 | 通用 OCR 引擎能力 | 印刷繁體中文辨識準確率 | 字元級準確率 ≥ 98%(建議值)。輸出不得出現亂碼字元;亂碼/無法辨識字元比例 < 0.5%(建議值) | 以測試集中之中文印刷掃描檔辨識,抽樣人工比對原文,計算(正確字元數 ÷ 總字元數) | 必要 | 二、OCR 引擎期望(中文辨識差、易出亂碼為之前測試其他OCR痛點) | 未測
A-02 | 通用 OCR 引擎能力 | 印刷英文辨識準確率 | 字元級準確率 ≥ 99%(建議值) | 以英文掃描合約樣本辨識,抽樣比對計算準確率 | 必要 | 一-2、一-4(英文掃描合約) | 未測
A-03 | 通用 OCR 引擎能力 | 數字與金額辨識準確率 | 數字字元準確率 ≥ 99.5%(建議值);千分位、小數點、負號/括號不得誤判 | 以財報、財產目錄樣本辨識,全數比對金額欄位 | 必要 | 一-1(財報金額需高準確度) | 未測
A-04 | 通用 OCR 引擎能力 | 手寫文字辨識 | 辨識率顯著優於華淵前測之離線 OCR 模組;建議字元級 ≥ 80%(建議值,待雙方依樣本實測討論) | 以含手寫註記之測試樣本實測,與前測模組結果對照 | 重要 | 二、OCR 引擎期望(手寫辨識率極低為前測痛點) | 未測
A-05 | 通用 OCR 引擎能力 | 中英數混合文件辨識 | 同一頁面混合中文、英文、數字時,辨識準確率不低於各單一語言之門檻 | 以混合語言樣本(如中文財報含英文科目)實測 | 必要 | 二、通用型 OCR 引擎 | 未測
A-06 | 通用 OCR 引擎能力 | 表格結構辨識 | 表格轉出後儲存格內容不錯位;列/欄對應正確率 ≥ 95%(建議值) | 以財報及財產目錄表格樣本辨識,比對列欄對應 | 必要 | 一-1、一-3 | 未測
A-07 | 通用 OCR 引擎能力 | 掃描品質容忍度 | 解析度 200dpi 以上、傾斜 ±5° 以內之掃描檔仍達上述準確率門檻;更差品質檔案應仍可辨識並回報信心度或警示(建議) | 以不同品質之掃描樣本實測 | 重要 | 一、PBC 資料多為掃描檔 | 未測
A-08 | 通用 OCR 引擎能力 | 通用型引擎 | 四類文件皆由同一 OCR API 處理,非僅財報專用模組;未來其他 App 可呼叫同一 API | 檢視 API 設計文件並以四類文件各別呼叫同一端點驗證 | 必要 | 二、通用型 OCR 引擎 | 未測
B. 財務報表辨識
B-01 | 財務報表辨識 | 三大報表類型支援 | 資產負債表、損益表、現金流量表之圖片/掃描檔均可辨識 | 以三類報表樣本各至少 5 份實測 | 必要 | 一-1 | 未測
B-02 | 財務報表辨識 | 科目+金額成對輸出 | 輸出為「會計科目 + 對應金額」成對格式,科目與金額不得錯位 | 辨識樣本財報,逐筆核對科目與金額之對應 | 必要 | 一-1 期望輸出 | 未測
B-03 | 財務報表辨識 | 長條式輸出 | 輸出為長條式(單欄直列),非左右雙欄排版,可直接貼入工作底稿 | 檢視輸出檔格式並實際貼入工作底稿驗證 | 必要 | 一-1 期望輸出 | 未測
B-04 | 財務報表辨識 | 科目名稱正確率 | 科目名稱辨識正確率>= 99%(建議值);常見科目(如應收帳款、營業收入)不得辨識錯誤 | 逐筆比對辨識結果與原始報表科目 | 必要 | 一-1 | 未測
B-05 | 財務報表辨識 | 金額數值正確率 | 金額正確率 ≥ 99.5%(建議值);含千分位、括號負數、小數位 | 逐筆比對辨識金額與原始報表 | 必要 | 一-1(需能勾稽) | 未測
B-06 | 財務報表辨識 | 跨頁報表合併 | 同一報表跨頁時,辨識結果自動接續合併為單一報表,無斷裂、無重複 | 以跨頁財報樣本實測 | 必要 | 三、跨頁報表回饋 | 未測
B-07 | 財務報表辨識 | 單位與幣別資訊 | 報表之金額單位(元/仟元)及幣別標示應辨識並保留於輸出 | 以不同單位之財報樣本實測 | 重要 | 一-1 | 未測
B-08 | 財務報表辨識 | 勾稽可用性 | 輸出結果可供評價人員勾稽(如損益結轉至權益科目),科目金額對應正確、無遺漏科目 | 由評價人員以輸出結果實際執行勾稽作業 | 必要 | 一-1 痛點 | 未測
B-09 | 財務報表辨識 | 多年度/多份財報 | 多年度、多份財報可分別辨識輸出,供後續人工並聯彙整;各份輸出可明確區分 | 以同一公司多年度財報連續處理實測 | 重要 | 一-1 | 未測
B-10 | 財務報表辨識 | 附註回填 | 附註(如附註 46.1)回填報表數字組成細項——會議確認難度較高,若智合評估後可以做到，雙方於合約中載明。 | 不適用 | 不適用 | 一-1 進階 | 不適用
C. 合約辨識
C-01 | 合約辨識 | 掃描合約文字還原 | 無法反白之英文掃描合約(特別股合約、SPA 等)1:1 還原為可解析文字 | 以樣本合約辨識,抽頁比對原文與還原文字 | 必要 | 一-2 | 未測
C-02 | 合約辨識 | 輸出檔案格式 | 可輸出 Word(.docx)、txt 或可解析 PDF;合約類預設/可選 Word | 檢視輸出選項並實際下載各格式開啟驗證 | 必要 | 一-2、三、輸出格式建議 | 未測
C-03 | 合約辨識 | 內容完整性 | 全文漏字率 < 1%(建議值);不得整段遺漏;條款編號完整 | 抽樣段落比對;檢查條款編號連續性 | 必要 | 一-2(1:1 還原) | 未測
C-04 | 合約辨識 | 段落順序正確 | 文字段落順序須與原文一致(後續供 AI 解析用) | 抽頁比對段落順序 | 必要 | 一-2 輸出原則 | 未測
C-05 | 合約辨識 | 長合約處理 | 單份 100 頁以上之合約可完整處理不中斷 | 以 100+ 頁樣本合約實測 | 必要 | 一-4(單份可達 100+ 頁) | 未測
C-06 | 合約辨識 | 關鍵數值還原 | 合約內數字、百分比(如權利金比率)、日期、金額正確還原 | 抽取樣本合約內關鍵數值逐一比對 | 必要 | 一-4 痛點 | 未測
D. 財產目錄辨識
D-01 | 財產目錄辨識 | 直接輸出 Excel | 財產目錄掃描檔辨識後於前端直接產出 Excel 檔 | 上傳樣本財產目錄,驗證可直接下載 Excel | 必要 | 一-3 期望 | 未測
D-02 | 財產目錄辨識 | 欄位完整性 | 輸出欄位涵蓋:財產名稱、數量、單位、取得時點、折舊攤銷、未折減餘額(以實際樣本欄位為準，輸入有哪些欄位輸出就應該有) | 比對輸出 Excel 欄位與原始清冊欄位 | 必要 | 一-3 | 未測
D-03 | 財產目錄辨識 | 欄位對應正確率 | 逐列資料不錯欄;列資料完整正確率 >=99%(建議值) | 抽樣列比對各欄位值與原稿 | 必要 | 一-3(結構化資料) | 未測
D-04 | 財產目錄辨識 | 大量資料處理 | 上萬筆(數百頁)清冊可完整辨識輸出,筆數不遺漏 | 以大量筆數樣本實測,核對總筆數 | 必要 | 一-3(大公司上萬~數萬筆) | 未測
D-05 | 財產目錄辨識 | 數值與日期格式 | 金額為數值格式(非文字)、日期格式正確,輸出 Excel 可直接運算 | 於輸出 Excel 以 SUM 等公式驗證可運算 | 重要 | 一-3(提升作業效率) | 未測
E. 市場授權金資料辨識
E-01 | 市場授權金資料辨識 | 掃描授權合約還原 | 英文掃描授權合約還原為可解析文字(標準同 C 類) | 以授權金樣本資料夾內掃描檔實測 | 必要 | 一-4 | 未測
E-02 | 市場授權金資料辨識 | 批次處理 | 可批次/連續處理多份文件(如樣本資料夾約 81 筆),逐一產出結果 | 以樣本資料夾批次處理實測 | 重要 | 一-4 | 未測
E-03 | 市場授權金資料辨識 | 可複製文字檔不劣化 | 原已可複製之 txt/可反白 PDF,處理後內容不劣化、不亂碼 | 以 txt 樣本處理前後比對 | 重要 | 一-4(部分為 txt) | 未測
E-04 | 市場授權金資料辨識 | 權利金關鍵資訊可尋 | 還原文字中權利金比率、標的、授權範圍等關鍵字句正確,可供後續以搜尋/AI 萃取 | 於還原文字中人工搜尋權利金比率並與原稿核對 | 必要 | 一-4 痛點(全文搜尋屬未來延伸,本期僅驗文字還原品質) | 未測
F. 系統架構與 API
F-01 | 系統架構與 API | Server 端架構 | OCR 引擎部署於 server 端,應用程式以 API 呼叫,由 server 處理後回傳結果 | 檢視部署架構文件;實際透過 API 呼叫驗證 | 必要 | 二、架構要求 | 未測
F-02 | 系統架構與 API | 不佔用本機效能 | 辨識執行期間,使用者本機 CPU/記憶體無明顯占用,可正常執行其他工作 | 於辨識執行時監測本機資源使用率 | 必要 | 二(前測模組吃 CPU 為痛點) | 未測
F-03 | 系統架構與 API | API 金鑰驗證 | API 需金鑰/驗證機制;無金鑰或金鑰錯誤之請求一律拒絕(回傳 401/403),不得僅憑網址即可使用 | 以無金鑰、錯誤金鑰、正確金鑰三種情境呼叫 API 驗證 | 必要 | 二、安全要求 | 未測
F-04 | 系統架構與 API | 傳輸安全 | API 以 HTTPS 加密傳輸(建議);測試檔案內容不落地保存於 server(配合「不需檔案保存」共識) | 檢視 API 端點協定;確認 server 端無留存辨識檔案 | 重要 | 二、安全;四、不需檔案保存 | 未測
F-05 | 系統架構與 API | 輸出至指定路徑 | API 可將辨識結果輸出成檔案至呼叫方指定路徑 | 以 API 呼叫指定不同輸出路徑驗證 | 必要 | 四、本期範圍 | 未測
F-06 | 系統架構與 API | API 技術文件 | 提供完整 API 文件:端點、請求/回應參數、支援檔案格式與大小限制、錯誤碼、串接範例 | 檢視文件並由華淵技術人員依文件實作串接測試 | 必要 | 四、提供可串接的 OCR API | 未測
F-07 | 系統架構與 API | 錯誤處理 | 檔案格式不支援、超過大小限制、辨識失敗等情境,回傳明確錯誤訊息(非無回應或當機) | 以異常檔案(損毀檔、超大檔、不支援格式)實測 | 重要 | 三、上傳限制回饋 | 未測
F-08 | 系統架構與 API | SaaS 平台可整合 | 此通用OCR 可內嵌華淵自有 SaaS 平台,沿用該平台登入權限;不另建使用者登入管理 | 與華淵平台整合測試(或以文件確認整合方式) | 必要 | 四、確認不需要的功能 | 未測
G. 前端功能
G-01 | 前端功能 | 上傳→產出流程 | 使用者可直接上傳檔案→執行辨識→取得結果檔,流程可獨立完成 | 實際操作完整流程 | 必要 | 四、本期範圍 | 未測
G-02 | 前端功能 | 大檔案上傳修正 | 大檔案(如 60 頁)不再於輸入端被直接擋下;支援上限:頁數 ≥ ___ 頁、大小 ≥ ___ MB(具體值由華淵盤點最大需求後與智合確認);允收判定與量測方式詳「量化指標彙總」 | 以會議所述 60 頁檔案及約定上限之檔案實測上傳 | 必要 | 三、上傳限制;五、待辦 #2 | 未測
G-03 | 前端功能 | 選擇頁面功能 | 大檔案上傳後可正常進入「選擇頁面」功能,指定辨識頁範圍 | 以大檔案實測選擇頁面 | 重要 | 三、上傳限制(連選擇頁面都進不去) | 未測
G-04 | 前端功能 | 輸出格式選擇 | 提供輸出格式選擇(Excel / Word):合約類可選 Word、表格類可選 Excel | 實際操作切換輸出格式並下載驗證 | 必要 | 三、輸出格式建議;五、待辦 #3 | 未測
G-05 | 前端功能 | 科目/欄位對應調整 | 辨識結果依約定完成會計科目/欄位對應之調整(整理成「科目+金額」格式,非僅逐頁原文) | 以財報樣本驗證輸出即為約定格式 | 必要 | 三、辨識結果呈現;五、待辦 #3 | 未測
G-06 | 前端功能 | 結果檢視與下載 | 辨識結果可於前端檢視(含轉表格)並下載 | 實際操作檢視與下載 | 重要 | 三、現有功能延續 | 未測
G-07 | 前端功能 | 支援輸入格式 | 支援常見輸入格式:PDF(掃描)、JPG/PNG 等圖片檔(具體清單依 API 文件) | 以各格式樣本實測上傳辨識 | 必要 | 一、PBC 多為圖片/掃描檔 | 未測
H. 效能/使用者體驗
H-01 | 效能 | 單頁處理速度 | 一般品質單頁平均處理時間 ≤ 5 秒/頁(建議值,server 端) | 以 20 頁以上樣本量測平均每頁耗時 | 重要 | 二、效能應優於市面通用 OCR | 未測
H-02 | 效能 | 長文件處理時間 | 100 頁文件完整辨識 ≤ 15 分鐘(建議值) | 以 100 頁樣本實測總耗時 | 重要 | 一-4、三 | 未測
H-03 | 效能 | 並行處理 | 多使用者同時上傳時系統不阻塞、不互相干擾;建議支援 ≥ 5 件同時處理(建議值,依 server 資源與智合確認) | 多人/多件同時上傳實測 | 重要 | 三、server 資源限制說明 | 未測
H-04 | 效能 | 大檔案穩定性 | 約定上限內之大檔案處理不逾時、不失敗;失敗時有明確訊息且可重試 | 以上限邊界檔案重複實測 3 次以上 | 必要 | 三、上傳限制 | 未測
H-05 | 效能 | 處理進度回饋 | 長時間處理時,前端顯示處理中狀態/進度或完成通知 | 以長文件實測觀察 | 一般 | 三(體驗改善) | 未測
I. 交付項目與文件
I-01 | 交付項目與文件 | 專案原始程式碼 | 專案原始碼 | 程式碼能由華淵實際運作成功 | 必要 | 四、本期範圍
I-02 | 交付項目與文件 | OCR API 交付 | API 正式環境部署完成、可呼叫,含金鑰發放機制 | 串接實測 | 必要 | 四、本期範圍 | 未測
I-03 | 交付項目與文件 | 前端系統交付 | 前端上傳辨識功能部署完成、可操作 | 操作實測 | 必要 | 四、本期範圍 | 未測
I-04 | 交付項目與文件 | 自測報告 | 智合提交以華淵測試檔為準之自測(請由智合開發人員主動向華淵提出資料需求)/測試報告,含各類文件辨識結果與準確率 | 檢視報告內容完整性 | 必要 | 四(以正式契約為準) | 未測
I-05 | 交付項目與文件 | 操作文件/教育訓練 | 提供使用者操作說明文件;必要時安排教育訓練(形式依雙方約定) | 檢視文件;依文件可獨立完成操作 | 一般 | 交付慣例(會議未明列,建議納入) | 未測
I-06 | 交付項目與文件 | 保固與支援 | 驗收後保固期及缺失修復機制載明(期間與回應時效依正式契約) | 檢視契約條款 | 必要 | 四(以正式契約為準) | 未測

## 量化指標彙總
量化指標彙總(建議值,待智合科技閱讀完後會議雙方確認)
指標 | 建議門檻 | 定義 / 計算方式 | 抽樣方法與樣本數 | 允收判定 | 未達標處理 | 對應檢核項 | 狀態
一、辨識準確率
印刷繁體中文字元準確率 | ≥ 98% | 正確字元數 ÷ 原文總字元數(字元級);辨識錯、漏、多皆計為錯誤 | 每份中文樣本隨機抽 3 頁以上全文比對;總比對字元數 ≥ 5,000 字 | 整體加權平均達門檻,且任一單份文件不得低於 95% | 未達標:智合調校後以同一測試集複測;複測仍未達列重大缺失 | A-01 | 建議值,待確認
印刷英文字元準確率 | ≥ 99% | 同上,以英文合約樣本計算 | 每份英文樣本隨機抽 5 頁全文比對;總比對字元數 ≥ 10,000 字元 | 整體平均達門檻,且任一單份不得低於 97% | 同上 | A-02 | 建議值,待確認
數字/金額準確率 | ≥ 99.5% | 金額欄位逐筆比對;千分位、小數點、括號負數任一錯誤即該筆計錯 | 財報樣本全數金額逐筆比對;財產目錄抽 500 筆以上 | 達門檻;且不得出現「數字錯但看不出異常」之型態錯誤(如 3→8)未經警示 | 金額攸關評價正確性,未達標列重大缺失 | A-03 / B-05 | 建議值,待確認
亂碼字元比例 | < 0.5% | 輸出中亂碼、替代符號(�)、無法辨識字元數 ÷ 總字元數 | 與 A-01/A-02 同批抽樣頁一併計算 | 達門檻;不得出現整段亂碼 | 整段亂碼列重大缺失 | A-01 | 建議值,待確認
手寫文字辨識率 | ≥ 80% | 手寫字元級準確率;以雙方可辨讀之手寫內容為分母 | 手寫樣本全文比對;樣本 ≥ 3 份 | 達建議門檻;門檻如經雙方實測討論調整,以華淵確認之數值為準 | 未達標由智合調校後以同一樣本複測 | A-04 | 建議值,待確認
表格列欄對應正確率 | ≥ 95% | (總儲存格數 − 錯位/錯欄儲存格數)÷ 總儲存格數 | 財報表格全數比對;財產目錄抽 300 儲存格以上 | 達門檻;同一列科目與金額不得互相錯位(錯位即該列全錯) | 錯位影響勾稽,未達標列重大缺失 | A-06 | 建議值,待確認
二、財務報表
科目名稱正確率 | >= 99% | 科目逐筆比對;錯字致科目無法辨認即計錯,可辨認之異體/簡繁差異不計錯 | 測試集財報全數科目逐筆比對 | 達門檻;常用科目(現金、應收帳款、營業收入等)不得辨識錯誤 | 調校後複測 | B-04 | 建議值,待確認
科目遺漏率 | 0 筆 | 原始報表有列示但輸出遺漏之科目筆數 | 測試集財報全數比對 | 不得遺漏任何科目列(含小計、合計列) | 遺漏科目致無法勾稽,列重大缺失 | B-02 / B-08 | 建議值,待確認
跨頁報表合併正確率 | 100% | 跨頁報表自動接續合併,無斷裂、無重複列、順序正確 | 測試集內全部跨頁財報實測 | 全數正確合併 | 調校後複測 | B-06 | 建議值,待確認
三、合約 / 授權金文件
合約全文漏字率 | < 1% | 抽樣段落遺漏字元數 ÷ 段落總字元數;整段遺漏另計 | 每份合約隨機抽 5 頁比對;100+ 頁長合約加抽首、中、末各 2 頁 | 達門檻,且不得整段(≥ 1 句)遺漏 | 整段遺漏列重大缺失 | C-03 | 建議值,待確認
關鍵數值還原正確率 | 100% | 合約內百分比(權利金比率)、金額、日期、條款編號之還原正確性 | 每份樣本由華淵預先標記 10 處以上關鍵數值,逐一核對 | 標記處全數正確 | 關鍵數值錯誤直接影響評價引用,列重大缺失 | C-06 / E-04 | 建議值,待確認
批次處理成功率 | ≥ 98% | 批次送件中成功產出結果之件數比例;失敗件須有明確錯誤訊息 | 以授權金測試檔全數批次處理 | 達門檻;失敗件重送一次應成功或回報明確原因 | 調校後複測 | E-02 | 建議值,待確認
txt/可反白檔不劣化 | 100% | 原已可複製之文字處理後內容一致,無亂碼、無遺漏 | txt 類測試檔全數處理前後 diff 比對 | 內容一致(空白/換行差異不計) | 調校後複測 | E-03 | 建議值,待確認
四、財產目錄
列資料完整正確率 | >= 99% | 抽樣列中「全欄位皆正確」之列數 ÷ 抽樣列數 | 隨機抽 300 列以上(大量樣本至少抽 3 個頁段) | 達門檻,且錯誤不集中於特定欄位(單一欄位錯誤率 < 5%) | 調校後複測 | D-03 | 建議值,待確認
筆數完整率 | 100% | 輸出 Excel 總列數 = 原始清冊總筆數,不得遺漏或重複 | 以原始清冊筆數(或頁 × 每頁筆數推算)核對輸出總列數 | 筆數一致 | 筆數不符列重大缺失 | D-04 | 建議值,待確認
五、效能與系統
單頁平均處理時間 | ≤ 5 秒/頁 | server 端自收件至該頁結果完成之平均時間 | 以 20 頁以上樣本量測 3 次取平均 | 平均達門檻(尖峰時段另議) | 與智合依 server 資源協商調整 | H-01 | 建議值,待確認
100 頁文件總處理時間 | ≤ 15 分鐘 | 上傳完成至結果檔產出 | 以 100 頁樣本實測 3 次 | 3 次皆達門檻,且無失敗 | 同上 | H-02 | 建議值,待確認
同時處理件數 | ≥ 5 件 | 多件並行處理不阻塞、不互相干擾、皆正常完成 | 5 件同時上傳實測 2 輪 | 全數完成且單件耗時不超過單獨處理之 2 倍 | 依 server 資源與智合確認後定案 | H-03 | 建議值,依 server 資源確認
大檔案處理成功率 | 100% | 約定上限內(頁數 ≥ ___ 頁 / 大小 ≥ ___ MB)之檔案處理成功 | 以上限邊界檔案連續實測 3 次 | 3 次皆成功;失敗時有明確訊息且可重試 | 上限值由華淵盤點後填入;未達標列重大缺失 | G-02 / H-04 | 待華淵盤點後確認
API 驗證拒斥率 | 100% | 無金鑰、錯誤金鑰、逾期金鑰之請求一律拒絕(401/403) | 三種異常情境各測 5 次 | 全數拒絕且回應明確錯誤碼;正確金鑰全數放行 | 安全項目,未達標列重大缺失 | F-03 | 建議值,待確認
異常檔案錯誤處理率 | 100% | 不支援格式、損毀檔、超限檔皆回傳明確錯誤訊息,不得無回應或當機 | 各異常情境至少 1 檔實測 | 全數回傳可理解之錯誤訊息 | 調校後複測 | F-07 | 建議值,待確認

## 說明與驗收程序
OCR 文件辨識模組專案 驗收標準清單
華淵(需求方)× 智合科技(開發方)
一、文件資訊
文件版本 | v1.2(草案,供驗收標準討論會議使用)
編製單位 | 華淵團隊
編製日期 | 2026-07-07
依據 | 2026-07-03 需求確認與驗收範圍界定會議紀錄;最終以雙方正式契約約定為準
二、專案交付範圍(本期)
納入本期 | 四類文件(財務報表、合約、財產目錄、市場授權金資料)之 OCR 還原/辨識;可串接之 OCR API(輸出檔案至指定路徑、含金鑰驗證);前端上傳→產出結果;修正大檔案被擋問題;科目/欄位對應調整;輸出格式選擇(Excel / Word)。
未來延伸(不驗收) | 全文搜尋、AI 進階解析(合約條款摘要、附註回填報表細項等)。是否實作以雙方正式契約約定為準。
確認不需要 | 辨識檔案之保存/紀錄(資料庫)、使用者登入管理(沿用華淵 SaaS 平台權限管控)。
三、驗收程序
1. 測試資料 | 日前先行提供一版資料，若須增加樣本數量請主動提出並明確說出要的份數。
2. 自測與預驗 | 智合完成開發後先行自測並提交自測報告;華淵預驗 5~10 個工作天(實際天數依雙方約定)。
3. 正式驗收 | 雙方召開驗收會議,依「驗收檢核表」逐項測試與判定,並記錄結果與缺失。
4. 缺失分級 | 重大缺失:必要項目不通過,或系統無法運作/資料錯誤致無法使用。一般缺失:重要或一般項目不通過,但不影響主要功能使用。
5. 複測 | 缺失由智合限期修復(建議:重大缺失 10 個工作天、一般缺失 20 個工作天,實際依契約),修復後就不通過項目複測。
6. 驗收判定 | 全部「必要」項目通過,且「重要」項目通過率達 90% 以上,方可判定驗收通過;「一般」項目缺失列入保固期改善。門檻可於下次會議調整。
四、優先級定義
必要 | 本期契約核心交付,任一項不通過即不得驗收通過。
重要 | 顯著影響作業效率或品質,原則上應通過;未通過者須限期改善。
一般 | 體驗性/輔助性項目,可列入保固期或後續版本改善。
五、檢核統計(自動計算)
項目總數 | 59
必要項目數 | 42
重要項目數 | 14
一般項目數 | 2
已判定通過 | 0
不通過 | 0
註:本清單中標示「建議值」之量化門檻,係華淵依業界慣例擬定之建議,尚待雙方於驗收標準討論會議確認後定案。