## T1
專案燈號 | 層別 | 專案類別 | 專案名稱 | 專案名稱 | 專案負責部門 | 專案負責人 | 專案目標 | 當前進度 | 專案成員 | 專案範疇 | KPI 指標 | 預計起訖時間 | 里程碑呈現 | 主要風險與應對 | 備註
(紅/綠/黃) | T1 | NPI | SOT-223 | SOT-223 New package | TE-研發部-封裝技術課 | 王建鈞 | 1.由天水轉回MBU1，產量3KK 2.3KK增產到10KK（8/15完成） 3.降本2nd 腳架（$161.65/K→$105.56/K） 4.取消真空包裝（CLC降低67.3%） | 【LF(邦壯) 2nd Source】 1.內聯單簽核完畢，2nd source BOM建立進行中，預計3/6完成 2.Safe Launch預計3/M完成 3.MP：預計3/E開始切換，首批生產2KK（分三階段放料30%、50%、70%） 【取消真空包】 1.2025/11/21發行PCN - Consumer：PCN同意率67%(8/12)；33%尚未回覆(4/12) - AU：PCN同意率72%(26/36)；36.36%尚未回覆(13/36) 3/11 SBU月會營運長指示：直接全面切不用真空包裝，不設特規；惟富聲達因終端客戶另案處理。 3/13 PQM回覆確認進度中，預計3/16回覆 | 黃文良、龔秉豪、邱政中、吳育富、吳慧玲、朱寓理、王淑娟、陳志鵬、許智誠、李水源 |  | 產品Release | 2022-2026.Q2 |  | W/B NSOP
|  | 成本優化 |  | SOT-223 取消CD | PE | 吳育富 | 取消SOT-223 CD製程，縮短流程，CLC降低11% | 1.條鍍改高壓水洗：1/7入廠安裝，1/M導入完成 2.1月份發生鋼帶變形及引線邊溢膠狀況，目前已修復完畢，持續觀察並蒐集數據 3.2月入庫7.28KK，CLC：$470.5 NTD/K 4.預計3/E完成ECN 5.3/8時Q檢驗2Lot 引腳殘膠超規>0.5mm，經現場抽檢電鍍前即發現成型後有引腳殘膠超規現象，發生位置不固定，不良率1.3%~3.5%。即時處置 : 經測試一批水刀+電鍍(高壓水洗)可改善，異常批(剝錫重工)及風險批改走水刀+電鍍(高壓水洗) 6.電鍍改高壓水洗後 , 總共檢側39批SAT脫層，皆pass 7.暫規PE1150205 於3/11到期，再展延至4/10 | 杜東憲、馮于珊、王進展、余筱晴、陳信峰、龔秉豪、楊詠萍、許智誠 |  | ECR/ ECN report | 202501 ~ 202510 |  | 1. Hi-Rel fail 需重新驗證 2. 工程變更資料蒐集整理 3. 成型溢膠重工 | 月報
| T1 | 產品策略 | DFN Platform | NC - 輝達 | TE-研發部-封裝技術課 | 王建鈞 | MBU3生產半成品後，MBU1接手生產，附加價值率>30%； 由MBU1出貨客戶，符合OOC需求。 | DFN1006-2L/3L：採MBU3 白毛管評估(MBU1 印字/切割/測包) 1.PJQ1972 ： ERP 料號 &BOM 建立完成，業務已可下單 -Hi-rel 驗證1000hrs pass -Safe launch 排程：1/26 Final Test 完成，良率97.09% 2.PE4207M1Q (最小die)：Hi-rel 驗證1,000hrs pass 3.ECR/ECN預計3/M完成 | 邱政中、黃士誠、陳志鵬、張益銘、吳育富、龔秉豪、莊紹文、陳信峯、孫培薳、李明修、林俊旭、曾昱閔、孫宏亨、呂家源、李育全、徐緯恩、王聖銘、陳紜淯 |  | 輝達DFN1006-3L BC847BFN3產品需求，符合NC需求 | 2025-07~2026-01 |  | 材料保存條件確認、成型後產品變型量管控
|  | 產品策略 | DFN Platform | DFN Platform | TE-研發部-封裝技術課 | 王建鈞 | For 活化MBU1設備產能 - 以最小投資爭取最大效益 - Package: DFN1006~DFN2020 - 針對Pad小於0.2mm評估PPF成本 | 1.因應Nexperia事件，將展開Low Vcesat BJT專案，1/7 PBU會議決議投入新封裝DFN2020(B)W-3L (TRA、單晶)、DFN2020(B)W-6L (MOS、單晶)、DFN2020W-6L (MOS，雙晶) 2.DFN2020(B)W-3L開發進度 -腳架：比對供應商之膠帶規格、交期與報價， 3/11請採購腳架詢價中，預計3/19完成 -設備交期：成型模具4/16、TMTT設備 4/E、Handler 5/E 3.DFN2020(B)W-6L MOSFET產品需要有SW設計，針對需要授權的專利進行Survey，法務確認Torex無相關專利，目前請法務查詢二刀切的並無侵權可能， 月會決議：DFN2020W-6L： MBU1先進行開發，專利問題發生時再解決。 | 邱政中、黃士誠、陳志鵬、張益銘、吳育富、龔秉豪、莊紹文、陳信峯、孫培薳、李明修、林俊旭、曾昱閔、孫宏亨、呂家源、李育全、徐緯恩、王聖銘、陳紜淯 |  | 待討論 | 2025-07~ |  | 0
| T1 | 成本優化 | DO-218AB成本優化與提升製程效率 | DO-218AB成本優化與提升製程效率 | TE-NPI | 邱易柏 | 1. Wafer 2nd source 2. L/F 2nd source 3. 提高生產產能/效率 4. PM市場競爭分析＞最終考量此條線是否外移 | 【Cost down wafer】 1. 山強(芯旭)safe launch，完成批數(2/3)，3rd批已於3/12測試完畢，煮油預計3/18完成，3/20完成 safe launch 2.信賴性驗證All Pass 【晶片&腳架導入計畫】 1.山強（芯旭）交期15W，預計2026/5月進行第一批芯旭晶片陸續切換 2.2nd source L/F : 邦壯→光路，信賴性驗證168hrs，預計3/E完成，4/E前完成BOM及ECN | PE team、PD team、QC team、PMC team、Hi-rel、賴宛伶、PM |  | 2026年1月PCN發行,由負毛利轉向正毛利 | 2025.07-2026.01 |  | 1.信賴性以及可靠性失效 2.Die crack 3.客戶不接受更換，確認失效原因針對原因進行對應改善方案
| T1 | 成本優化 | TO-277/B Cost Improvement | TO-277/B Cost Improvement | TE-研發部-封裝技術課 | 王建鈞 | 1. LF 2nd source-C192 1/2H 2. Auto Clip Bond (New clip design)- C194 1/2H 3. 100x300 Feasiliablity | 【LF 2nd source(邦壯)】 1.2/12 PCRB ECN報告通過，3/M完成簽核 2.Safe Launch：腳架IQC檢驗中，預計3/27完成Safe launch 4.3/13完成BOM表建立 3.MP：交期4周，預計4/E切換 【Clip 2nd source(邦壯)】 1.交期：4/M ，採購持續push交期中 2.預計5/E完成ECN（採購下單），Safe launch 6/M | 林美秀、吳錦雀、徐瑞鴻、朱寓里、沈順吉、莊德政、簡昌祺、吳育富、許智誠、詹博舜 |  | 2025年12月完成AU驗證 | 2025.08-2025.12 |  | 風險: MSL1 Fail 應對: 成型前Plasma 作業
| T1 | 成本優化 | SOD-123FL HD Cost Improvement | SOD-123FL HD Cost Improvement | TE-研發部-封裝技術課 | DC/盧志剛 | 1. LF 2nd source 2. 提高產能：新增TMTT機台 | 1.LF於12/3交付第一次樣品；Clip12/8收到樣品，IQC尺寸都有超規問題，但是不影響功能區，先允收並同步請廠商改善（已完成） 2.MP：交期4周，預計4/B切換 | 邱政中、黃士誠、陳志鵬、張益銘、吳育富、龔秉豪、黃裕騰、莊德政、簡昌祺、許智誠、詹博舜 |  | 2026年1月完成信賴性驗證 | 2025.08-2026.1 |  | 風險: MSL1 Fail、W/B NSOP 應對: 成型前Plasma 作業、W/B防氧化
| T1 | 品質提升 | SOD-123HE & SOD-323HE 改善脫層， 提高產品開發 | SOD-123HE & SOD-323H新產品開發 | NPI | 楊欣達 | 市場推廣 | 新產品開發進度 1.Zener 1W 2% (AU)：使用Pynmax Wafer，產品已於去年11月Release -SKY車規新產品：SBT AU系列45~100V，使用FAB3 Wafer，預計Q3 release -2/M時因100V的溫度達不到TJ Max，Fab3改善Wafer預計至3/M到場，將延至Q3完成信賴性驗證 -45V Hi-rel 預計6/M，60V Hi-rel PASS 2.SKY車規新產品：SB AU/Consumer系列 20~60V -使用Pynmax Wafer，2/E完成Release meeting -第一階段：0.5A/1A系列，預計3/M建立料號/BOM -第二階段：2A，預計4/B完成樣品，5/B release | 吳育富 、邱易柏、林智能 、丁于軒、蘇丞偉 、楊善德、陳志鵬 |  | SOD-123HE、323HE，目前產能利用率只有40~60%不等，提升利用率 | 【新產品開發矩陣】 2025 Q3~2026 Q4 |  | 信賴性以及可靠性失效
|  |  |  | SOD-323HE delam improvement | PE | 陳永進 | Q2前完成MSL改善0Hr脫層 | SOD-323HE脫層改善專案進度： --> ED改+條鍍 DoE 驗證 1. QC協助SAT，實驗組九組 PAD all PASS，無脫層 2. 外觀無殘膠與漏鍍 3. 目前已送樣至TMTT，待TMTT完成電性與外觀測試 (Due date: done) Next plan : ◆粒料 3 次 Reflow 與 SAT (Due date 3/20 ) ◆送 Hirel 作 MSL 驗證 (Due date :3/31) ◆小量批試作 ◆參數標準化，正式導入生產及確認 | 吳育富 、邱易柏、蘇丞偉 、楊善德、楊欣達、陳永進、余筱晴、陳志鵬 |  | MSL通過率達100% | 2025 Q3~2026 Q2 |  | 信賴性以及可靠性失效
| T1 | 自動化 | Auto Mold | Auto Mold | PE | 吳育富 | 盤點目前Auto Mold需求，確認導入範圍 | 1.SOD-123、SMBF決議不投資 -SMBF需保留MGP mold，無法騰出空間及提高自動化程度，故不投資 2.SOT-23 Cu 階段一 ($6,330 KNTD)，已下PO -4/14交第一套+PRP(Package Relation Part)；4/22交第二套；4/29交第三套(備用) -持續pull in供應商交期，目前尚無進度 3.待Auto mold觀察穩定後，預計5月報廢兩台MGP mold
| T1 | 自動化 | 電鍍自動化 | 電鍍自動化 | EE設備工程處 | 龔秉豪 | 1. 取消掛鍍：提升作業安全、模厚均勻度與機台自動化 2. 實現LF 100x300 作業 3. 實現條鍍線自動上下料 | 1.針對受稽設備，已確認可執行 2.階段一 PT-06 SOD-323/SOT-23/SOT-323/SOT-363 上下料，已完成驗證-Done 3.階段二 PT-07 SOT-5X3/SOD-923/SOD-523 2/10已完成驗證-Done 4.階段三 PT-07 SOT-23Cu自動上料 －針對Epoxy及Eutectic背錫製程材料可穩定作業-Done －針對Eutectic背金製程材料進行優化版吸盤設計後可作業-Done - SOT-363Cu/SOT-236L/SOT-23Cu吸盤共用優化(PVC管真空架構)，廠商預計3/16交貨後進行測試 | 孫培薳、邱啟煜、王玉津、彭于珊、杜東憲、許智誠 |  | 減少作業人員數*4 | 2025.09- |  | 鋼帶速度需由現行5m/min降至4m/min(收入料氣缸速度限制)影響生產效率
| T1 | NPI | PDFN8080開發專案 | PDFN8080開發專案 | RD | Sam | NC需求：尋求MBU1具有長期競爭力之封裝 | 1.Qual lot晶片：廣閎晶片，PM3/11已提供(提供1lot/25pcs) 2.新設備預計本月底皆可入廠。(3/14一貫機入廠) 3.首批試做預計4/8開始 4.設備組裝、驗機與試做小組已完成制定 | 沈順吉、方喆、王建鈞、吳育富、陳志鵬、龔秉豪、朱逸璋 |  | 2026.06導入量產 | 2025.09/B~ 2026.06/E |  | 1.仿製競業代工相同的封裝結構→ 取得PBU指定代工廠的相關設計信息 2.封裝信賴性驗證Fail→ 與MBU2合作取得代工廠關鍵生產流程細節 | 0